## Ejemplo Capacidad
Integrante | Capacidad por día (en horas) | [6 empty] | Capacidad por semana (en horas) | Capacidad por sprint (en horas)
| Lu | Ma | Mie | Ju | Vi | Sa | Do
Persona 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 38
Persona 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 38
Persona 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 36
….
Capacidad de equipo (ideal) | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 17 | 14 | 56 | 112
|  |  |  | Capacidad x Sprint |  |  |  |  | 95
Variables: |  |  |  | Capacidad total del proyecto |  |  |  |  | 285
Semanas por sprint | 2
Cantidad de sprints | 3
Factor de dedicación - No planificados | 15%

## Product Backlog Template
#PBI | Sección / Epica | Descripción | Prioridad | Estimación (Hs) / Puntos de Historia | Complejidad | Comentarios | Sprint
1 | Ventas | Registrar Venta | 1 | 60 | Alta | Son 3 pasos tipo wizard, mas confirmación | Sprint Sep 1
2 | Ventas | Imprimir Comprobante | 1 | 35 | Alta |  | Sprint Sep 1
3 | Clientes | Administracion Clientes | 2 | 16 | Baja | Alta, Baja, Modificacion | Sprint Sep 1
4 | Clientes | Busqueda Avanzada | 2 | 20 | Media |  | Sprint Sep 2
5 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Sprint Backlog Template
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN |  |  | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
|  | 1 | 2019-09-11 | 15 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2019-09-11: ESFUERZO
#PBI | Tarea |  | Tipo | Responsable | Estado | Hs x Tarea
1 | Registrar Venta (Ventas)
1.1 | Desarrollo y Diseño Pantalla paso 1 |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
1.2 | Desarrollo y Diseño Pantalla paso 2 |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
1.3 | Desarrollo y Diseño Pantalla paso 3 |  | Desarrollo | Persona 3 | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
1.4 | Pantalla Confirmación |  | Desarrollo | Persona 3 | Pendiente | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1.5 | Testing 3 pasos y Confirmacion |  | Testing | Persona 1 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | Imprimir Comprobante (Ventas)
2.1 | Desarrollo Pantalla de impresión |  | Desarrollo | Persona 1 | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2.2 | Query y logica para generar para reporte |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.2 | Impresión en Pdf |  | Desarrollo | Persona 2 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.3 | Testing |  | Testing | Persona 2 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Note on G9: Juiz, Mariano Domingo: Pendiente, En Proceso, Finalizada
Note on H9: Juiz, Mariano Domingo: La suma de hs de todas las subtarea debe coincidir con el esfuerzo total del PBI