## Hoja 1
Integrante | Capacidad por día (en horas) | [6 empty] | Capacidad por semana (en horas) | Capacidad por sprint (en horas)
| Lu | Ma | Mie | Ju | Vi | Sa | Do
Jonatan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22
Pablo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 32
Diego | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 22
Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 36
Capacidad de equipo (ideal) | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | 16 | 50 | 112
|  |  |  | Capacidad x Sprint |  |  |  |  | 95
|  |  |  | Capacidad total del proyecto |  |  |  |  | 285
Variables:
Semanas por sprint | 2
Cantidad de sprints | 3
Factor de dedicación - No planificados | 15%