## Hoja 1
#PBI | Sección / Epica | Descripción | Prioridad | Estimación (Hs) / Puntos de Historia | Complejidad | Comentarios | Sprint
1 | Funcionamiento | Deteccion de crisis | 1 | 60 | Alta | Integración de API Google Fit con SmartWatch/SmartBand en Android | Sprint Oct 2
2 | Funcionamiento | Envio de alerta | 1 | 34 | Alta | Recibir alertas y notificaciones por medio de Push | Sprint Oct 2
3 | Administrar cuenta | Login | 2 | 10 |  |  | Sprint Oct 26
4 | Administrar cuenta | Perfil | 2 | 8 |  |  | Sprint Oct 26
5 | Administrar cuenta | Configuración | 2 | 6 |  |  | Sprint Oct 26
6 | Funcionamiento | Detección Ritmo cardiaco | 1 | 20 | Alta | Detección del ritmo cardiaco por medio del smartwatch | Sprint Oct 26
7 | Gestión | Recolección de datos | 2 | 10 | Media | Recopilar datos generados por el smartwatch | Sprint Oct 26
8 | Administrar cuenta | Tipos de alerta | 3 | 5 | Baja | Configurar las distintas formas de lanzar una alerta | Sprint Oct 26
9 | Administrar cuenta | Datos básicos | 3 | 2 | Baja | Datos básicos de usuario | Sprint Oct 26
10 | Administrar cuenta | ABM | 2 | 3 | Baja | Realizar ABM de las funciones administrativas | Sprint Nov 30
11 | Funcionamiento | Detección del sueño | 1 | 5 | Alta |  | Sprint Nov 30
12 | Gestión | Medicación | 2 | 10 | Media | Gestionar la medicación que se administra | Sprint Nov 30
13 | Gestión | Registro manual de episodios | 2 | 1 | Media | Gestionar los episodios de epilepsia manualmente | Sprint Nov 30
14 | Gestión | Tomar mediación | 2 | 3 | Media | Realizar alertas para la toma de la medicación | Sprint Nov 30