## User Story Mapping
User Story Mapping App que ayuda a la transformacion de objetos sin uso agregandole una nueva funcionalidad
| BUSCAR GUIA |  |  | ADM. DE LA CUENTA |  | ADM. DE LA PUBLICACION
| PAGINA DE INICIO | BUSCADOR | TRANSFORMACION (forma de reutilizacion) | LOGIN | PERFIL | CARGA DE PUBLICACION | FEEDBACK
RELEASE 1 (MVP) | Publicaciones recientes | Buscador Basico | Detalles de la transformacion | Registro | Abm de los usuarios
Listado de resultados
RELEASE 2 | Landing Page (info de la app) |  | Enviar busqueda a Pinterest | Login con usuario y contraseña |  | Abm de la publicacion
Resultados obtenidos en YouTube (API)
RELEASE 3 | Seccion de Consejos, Tips, Sabias que? | Busqueda por IA (Microsoft Vision API) |  |  | Listado de publicaciones creadas |  | Comentarios de los usuarios sobre la publicacion
filtro por categorias
A Futuro | Monetización |  | Enlaces para compartir las guias en redes sociales | Login con Facebook | Envio y recepcion de notificaciones |  | Misiones / recompensas x puntos
|  | Ordenamiento por calificacion | Agregar guia a favorito | Login con Gmail | Listado de publicaciones favoritas |  | Sistema de puntuacion de publicaciones
Puntuacion de usuario / Rangos

## Capacidad
Capacidad - Sprints
Integrante | Capacidad por día (en horas) | [6 empty] | Capacidad por semana (en horas) | Capacidad por sprint (en horas)
| Lu | Ma | Mie | Ju | Vi | Sa | Do
Lucas | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 40 | 80
Rober | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 15 | 43 | 86
Capacidad de equipo (ideal) | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 23 | 27 | 83 | 166
|  |  |  | Capacidad x Sprint |  |  |  |  | 141
Variables: |  |  |  | Capacidad total del proyecto |  |  |  |  | 705
Semanas por sprint | 2
Cantidad de sprints | 5 | [6 empty] | 2019-05-18 | 5
Factor de dedicación - No planificados | 15%